## Sheet1
2018年贵南县统筹整合使用财政涉农资金项目表
序号 | 整合资金支出类别及项目名称 | 安排整合资金 | 实际投向 |  |  | 项目建设规模 | 实施部门 | 实施地点 | 进度计划
|  |  | 农村基础设施 | 农业生产发展 | 农村卫生文化教育旅游 |  |  |  | 开工日期 | 完工日期
| 合计 | 28443.275 | 11501.775 | 7829.9 | 9111.6
一 | 农牧产业发展扶贫 | 8324.1 | 681.2 | 7642.9 | 0
1-1 | 非贫困村村集体经济 | 1800 |  | 1800 |  | 45个村每村40万元 | 县扶贫局 | 40个非贫困村 | 2018-03-01 | 2018-12-01
1-2 | 贫困村光伏项目 | 600 |  | 600 |  | 12个村每村50万元 | 县扶贫局 | 12个贫困村 | 2018-03-01 | 2018-12-01
1-3 | 2018年建档立卡户贫困户励志资金 | 38.4 |  | 38.4 |  | 建档立卡户贫困户励志 | 县扶贫局 | 各乡镇
1-4 | 贫困村村集体经济(贫困村光伏项目） | 900 |  | 900 |  | 18个村每村50万元 | 州扶贫开发有限责任公司
1-5 | 非贫困村村集体经济 | 80 |  | 80 |  | 过马营镇查乃亥村10万元、直亥村10万元、洛加村10万元；森多镇完秀村20万元、加尚村10万元；塔秀乡扎日干村10万元、达茫村10万元。 | 县扶贫局 | 查乃亥村、直亥村、洛加村、万秀村、加尚村、扎日干村达茫村
1-6 | 县域脱贫产业扶贫项目 | 70 |  | 70 |  | 待定
1-7 | 茫曲镇河州村民族运动场建设项目 | 35 | 35 |  |  | 2000平米封闭式射箭场 | 县民宗局 | 茫曲镇河州村 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-8 | 茫曲镇江当村民族运动场建设项目 | 35 | 35 |  |  | 2000平米封闭式射箭场 | 县民宗局 | 茫曲镇江当村 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-9 | 沙沟乡东让村民族运动场建设项目 | 35 | 35 |  |  | 2000平米封闭式射箭场 | 县民宗局 | 沙沟乡东让村 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-10 | 沙沟乡居乎拉村民族运动场建设项目 | 35 | 35 |  |  | 2000平米封闭式射箭场 | 县民宗局 | 沙沟乡居乎拉村 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-11 | 茫拉乡却旦塘村文化活动室项目 | 24 | 24 |  |  | 新建文化活动室2间，清真寺民管会办公室5间 | 县民宗局 | 茫拉乡却旦塘训 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-12 | 贵南县鲁仓煨桑物加工厂项目 | 16 |  | 16 |  | 原材料购买及产品包装 | 县民宗局 | 鲁仓煨桑物加工厂 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-13 | 贵南县美朵赛乾藏香加工厂项目 | 18 | 18 |  |  | 购置原材料 | 县民宗局 | 美朵赛乾藏香加工厂 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-14 | 贵南县诺尔拉民族用品加工有限公司项目 | 16 | 16 |  |  | 购置设备及原材料 | 县民宗局 | 诺尔拉民族用品加工有限公司 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-15 | 贵南县鉴雅民族服饰设计有限公司项目 | 16 | 16 |  |  | 购置设备及原材料 | 县民宗局 | 鉴雅民族服饰设计有限公司 | 2018-03-01 | 2018-06-01
1-16 | 2018年春覆膜推广项目 | 12 |  | 12 |  | 春覆膜推广 | 农牧局 | 全县
1-17 | 贵南县2018年饲草料基地建设项目 | 500 |  | 500 |  | 全县种植青燕麦5万亩 | 农牧局 | 塔秀乡、森多镇、茫曲镇、茫拉乡、沙沟乡、过马营镇 | 2018-06-01 | 2018-10-01
1-18 | 贵南县2018年保护性耕作项目 | 20 |  | 20 |  | 建设保护性耕作面积7万亩，其中工程面积5万亩，辐射带动保护性耕作面积2万亩 | 农牧局 | 塔秀乡、森多镇、茫拉乡、沙沟乡、过马营镇、贵南草业公司 | 2018-07-01 | 2018-12-01
1-19 | 贵南县2018年主要农作物全程机械化推进项目 | 10 |  | 10 |  | 全程机械化推进工作、实施面积0.3万亩 | 农牧局 | 茫曲镇、塔秀乡、过马营镇、茫拉乡、沙沟乡 | 2018-04-01 | 2018-10-01
1-20 | 2018年农牧区集体产权制度改革工作费用 | 75 |  | 75 |  | 费用用于召开会议、宣传培训、资料印刷、清产核资、资源性调查等。 | 农牧局 | 全县各村
1-21 | 贵南县2018年标准化牛改点补贴项目 | 10 |  | 10 |  | 人工授精车辆一辆、牛改室维修2间40平方米、购买仪器设备和办公用品。 | 农牧局 | 茫曲镇达玉村 | 2018-08-01 | 2018-12-01
1-22 | 贵南县贵兴种羊良种工程能力提升项目 | 10 |  | 10 |  | 育种核心群组建、仪器设备购置、建立健全技术资料、档案及管理制度、种羊培育。 | 农牧局 | 贵南县贵兴农产 | 2018-05-01 | 2018-12-01
1-23 | 2018年贵南县农业种子工程补贴项目 | 35 |  | 35 |  | 本项目建立麦类品类种植基地1500亩、优质蚕豆良种繁殖基地1000亩、油菜良种繁殖基地1000亩 | 农牧局 | 茫曲镇、茫拉乡、沙沟乡、过马营镇、塔秀乡、森多镇 | 2018-03-01 | 2018-11-01
1-24 | 贵南县2018年农用残膜回收项目 | 1 |  | 1 |  | 2018年回收残膜0.6万公斤。 | 农牧局 | 茫曲镇 | 2018-04-01 | 2018-10-01
1-25 | 2018年贵南县露地蔬菜补贴项目 | 82 |  | 82 |  | 专业合作社种植露天蔬菜规模化生产示范基地2000亩，农户种植露天蔬菜面积2100亩，其中茫曲镇1325亩； | 农牧局 | 沙沟乡、过马营镇、茫曲镇、茫拉乡及专业合作社 | 2018-03-01 | 2018-11-01
1-26 | 2018年贵南县农作物病虫鼠害监测与防治项目 | 7 |  | 7 |  | 共建立专业化重大病虫监测示范点6个；省级下达农作物病虫害防治任务2万亩，田间鼠害监测与防治1万亩，分别全县5乡镇实施 | 农牧局 | 茫曲镇、茫拉乡、沙沟乡、过马营镇、塔秀乡等5乡镇 | 2018-03-01 | 2018-10-01
1-27 | 2018年耕地质量登记变更调查项目 | 4 |  | 4 |  | 贵南县现有耕地34.41万亩，按照每8600亩耕地取一土样的方法，在全县抽取土样40个，其中茫曲镇取土样7个，茫拉乡取土样5个，塔秀乡取土样10个、森多镇取土样8个，沙沟乡取土样3个，过马营镇取土样4个和省草业公司去土样3个。 | 农牧局 | 六乡镇 | 2018-04-01 | 2018-12-01
1-28 | 2018年贵南县测土配方施肥示范推广项目 | 10 |  | 10 |  | 茫曲镇、塔秀乡、沙沟乡、过马营镇、茫拉乡等5乡镇建立配方肥示范基地5万亩；期间举办农牧民培训班10期，培训农牧民500人次 | 农牧局 | 茫曲镇、塔秀乡、沙沟乡、过马营镇、茫拉乡等5乡镇建 | 2018-03-01 | 2018-12-01
1-29 | 贵南县省级农业产业化龙头企业品牌建项目 | 14 |  | 14 |  | 打造“天路飘香”藏羊肉、牦牛肉、牦牛休闲食品，带动全县牦牛、藏羊养殖畜牧业合作社联盟发展，全力打造订单试畜牧产业发展。 | 农牧局 | 高原牧业有限责任公司
1-30 | 农牧业生产发展项目 | 389.5 |  | 389.5 |  | 4000亩露天蔬菜补贴，基层农技推广体系建设、农产品质量安全监测、农作物病虫害灾害监测、耕地质量等级变更调查项目、农作物良种繁殖、家庭农牧场奖补资金、保护性耕作补助、畜禽良种工程、农业生产社会化服务项目、新型经营主体基础设施建设 | 农牧局 | 茫曲镇、沙沟乡、森多镇、茫拉乡、过马营镇、塔秀乡及黑羊场 | 2017-09-01 | 2018年9
1-31 | 农业资源及生态保护项目 | 924 |  | 924 |  | 储草棚建设1万㎡，青储窖0.6万立方米、高标准牧草基地1万亩、贵南县春季休牧及舍饲养畜技术示范点项目采购青干草捆1836吨、草颗粒1103.3吨 | 农牧局 | 茫曲镇、沙沟乡、森多镇、茫拉乡、过马营镇、塔秀乡及黑羊场 | 2017-09-01 | 2018年9
1-32 | 动物防疫补助项目 | 140 |  | 140 |  | 加强口蹄疫、小反刍兽疫等动物重大疾病防控；抓好包虫病与布病防治；开展免疫体检检测与延伸绩效管理；开展动物强制扑杀工作；强化动物卫生执法；强化屠宰行业和病死畜禽的无害化处理；进一步规范化151名村级防疫员工作补助以及病死生猪无害化处理补助的发放工作 | 农牧局 | 茫曲镇、沙沟乡、森多镇、茫拉乡、过马营镇、塔秀乡及黑羊场 | 2017-09-01 | 2018年9
1-33 | 贵南县家庭牧场建设项目 | 20 | 20 |  |  | 主要建设内容：修建饲料仓库120㎡，修建饮水设施，办公室162㎡，活动场网围栏2000m，修建鸡舍3栋360㎡。 | 农牧局 | 茫曲镇昂索村 | 2017-12-01 | 2018-08-01
1-34 | 贵南县楠迦有机肥建设项目 | 30 | 30 |  |  | 2800型转盘造粒机1台，烘干机1台，冷却剂1台，50型上料机2台，引风机1台，粉碎机1台。 | 农牧局 | 茫曲镇达玉村 | 2018-04-01 | 2018-09-01
1-35 | 现代草业公司2017年草畜循环生态示范基地补助资金项目 | 70 | 70 |  |  | 购置优质配种公驴10头，新建新型太阳能高效一体化畜棚500平方米，新建草畜循环基地运动场及防疫围栏区900平方米，购置割草压扁机1台，购置监控设备一套。 | 农牧局 | 现代草业公司 | 2017-12-01 | 2018-11-01
1-36 | 农牧业发展项目 | 200 |  | 200 |  | 2018年贵南县农牧业发展项目建设 | 农牧局 | 全县
1-37 | 农产品品牌强农监测计划项目 | 10 |  | 10 |  | 对全县范围内的蔬菜生产基地进行农药残留抽样检测，抽样检测样品2000批次 | 农牧局 | 全县
1-38 | 2018年贵南县农畜产品品牌追溯体系建设项目 | 40 |  | 40 |  | 建设贵南县农牧产品质量安全追溯监管信息平台和投入质量安全监管平台 | 农牧局 | 全县 | 2018-08-01 | 2019-09-01
1-39 | 2018年贵南县农牧民专业合作者省级示范社、省级规范建设及大学生创业领办试点工作项目 | 107.2 | 107.2 |  |  | 修建畜棚，彩钢结构1680平方米，办公室彩钢结构5件，90平方米，员工宿舍，砖混结构6件120平方米，停车棚260平方米，围墙600米，地坪600平方。 | 农牧局 | 茫曲镇、塔秀乡。森多镇 | 2018-07-01 | 2018-12-01
1-40 | 贵南县牦牛产业精深加工改建项目 | 100 |  | 100 |  |  | 农牧局
1-41 | 贵南县“老扎西”牌牦牛品牌建设项目 | 30 |  | 30 |  | “老扎西”牌牦牛品牌涉及 | 农牧局 | 老扎西有机农牧有限公司 | 2018-07-01 | 2019-07-01
1-42 | 贵南县培海生态畜牧业合作社肉蛋奶基地建设项目 | 200 |  | 200 |  | 土建、田间工程及设备购置；新建畜棚4座，草棚1座，草棚地坪及厂区硬化1500平方米，购置粉草机、粉碎机、青储料搅拌揉碎机等 | 农牧局 | 达玉村 | 2018-06-01 | 2019-12-01
1-43 | 贵南县富民牧草种植牛羊育肥专业合作社肉蛋奶基地建设项目 | 170 |  | 170 |  | 土建、田间工程及设备购置；雨污分离改造500米，畜棚维修960平方，污粪堆积场40平方，饲料房60平方，羊槽50座，地坪500平方米，供水管500米，购置拖拉机、打捆机等 | 农牧局 | 加土乎村 | 2018-06-01 | 2019-12-01
1-44 | 贵南县科牧旺牛羊繁育场肉羊标准化规模养殖场建设项目 | 50 |  | 50 |  | 土建工程及设备购置，修建库房300平方米购置饲草收割机1台，建设饲草料基地600亩 | 农牧局 | 加土乎村 | 2018-03-01 | 2019-12-01
1-45 | 贵南县李加才让畜牧业专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目 | 25 |  | 25 |  | 土建工程及设备购置，修建污粪处理厂100平方米，动力电建设500米，饮水管道500米等，购置设备等。 | 农牧局 | 德茫村 | 2018-03-01 | 2019-12-01
1-46 | 贵南县塔秀乡雪域诺央畜牧业专业合作社肉牛标准化规模养殖场建设项目 | 30 |  | 30 |  | 土建工程及设备购置，修建高标准牛舍960平方米，消毒室20平方米，粪污处理场200平方米，饲料库300平方米，购置设备等。 | 农牧局 | 塔秀村 | 2018-03-01 | 2019-12-01
1-47 | 贵南县茫拉乡基层供销合作社建设项目 | 70 | 70 |  |  | 经营用房360平方米、仓库160平方米、修建道路150平方米 | 经信局 | 加土乎村 | 2018-01-01 | 2018-12-01
1-48 | 贵南县农牧区电子商务体系建设项目 | 100 | 100 |  |  | 180平方米电子商务运营中心、电商服务网点16个、过马营镇修建冷库50平方米；购置配送车1台、无人货架18组、电脑1台、供销智能一体机2台 | 经信局 | 茫曲镇大众小区 | 2018-06-01 | 2018-12-01
1-49 | 贵南县扶贫产业园 | 1000 |  | 1000 |  | 扶贫产业园建设 | 住建局 | 扶贫产业园 | 2018-05-01
1-50 | 2017年青海省海南州贵南县年产3万吨有机肥扩建项目 | 30 | 30 |  |  | 新建生产车间3000平方米、成品库房3000平方米、原料堆料堆放区3000平方米、发酵车间6000平方米、业务用房300平方米 | 工商联 | 达玉村 | 2017-01-01 | 2019-12-01
1-51 | 贵南县森多镇完加六村扶贫产业示范项目 | 40 |  | 40 |  | 基础设施建设、设备购置、技术引进、科技培训 | 工商联 | 完加六村扶贫产业园 | 2016-04-01 | 2018-08-01
1-52 | 贵南县2017年高效养驴示范推广项目（一期） | 40 | 40 |  |  | 示范养殖种驴200头，建设全日粮混合加工棚150平方米、运动场1000平方米、半封闭式堆粪场300平方米 | 工商联 | 加土乎 | 2017-07-01 | 2019-07-01
二 | 农村水利、交通、公益等基础设施建设扶贫 | 4518.32 | 4518.32 | 0 | 0
2-1 | 贵南县茫拉乡郭拉村等通村砂路工程 | 350 | 350 |  |  | 主要实施茫拉乡郭拉村、吐鲁村、江当村 | 县交通局 | 茫拉乡郭拉村、吐鲁村、江当村
2-2 | 贵南县森多镇鲁秀麻村人畜饮水安全改建工程 | 90 | 90 |  |  | 引水口1座，蓄水池1座，新增供水主管3公里，更换及改建管道3.8公里，各类阀门井20座 | 县水利局 | 森多镇鲁秀麻村 | 2018-08-01
2-3 | 贵南县汪什科五社高效节水灌溉工程 | 396.31 | 396.31 |  |  | 新建供水管道40637m（其中：供水主管589m，供水干管4986m，供水支管7519m，供水斗管27542m）；200T蓄水池2座；管系建筑物1559座，其中：各类阀门井347座（分水井183座，排水井164座）、给水栓599套、出水池599座、镇墩14座并配备相应管件。 | 县水利局 | 沙沟乡汪什科五社 | 2018-07-01 | 2018-10-01
2-4 | 贵南县过茫1#水库出险加固工程 | 171.68 | 171.68 |  |  | 对上下游坝坡进行整修培厚，加宽坝顶宽度，整修后坝顶宽度为5m，上游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡坡比1：2.0；上游坝坡铺设复合土工膜，规格为200g/0.5mm/200g，上铺设20cm粗砂保护层，并采用30cm厚干砌石进行坝坡护面；根据坝顶超高计算，在保证水库正常蓄水位不变，坝顶高程不满足规范要求，采用C20W6F200混凝土防浪墙进行加高，防浪墙顶部高程为3080.20m；坝肩改建放水管涵管1座；布置大坝渗流观测点9个，并配套相应的观测仪器一套。 | 县水利局 | 过马营镇过茫村 | 2018-07-01 | 2018-09-01
2-5 | 贵南县过茫2#水库出险加固工程 | 180.26 | 180.26 |  |  | 对上游坝坡进行修整，坝顶加宽至5m，上游坡比为1:3.0，下游坡比为1:2.5；上游坝坡铺设复合土工膜防渗，规格为200g/0.5mm/200g，上铺20cm粗砂保护层，并采用30cm厚干砌石进行坝坡防护；根据坝顶超高计算，为保证水库正常蓄水位不变，坝顶高程不满足规范要求，采用C20W6F200混凝土防浪墙进行加高，防浪墙顶部高程为3018.70m；改建放水涵管1座；布置大坝渗流观测孔9个，并配套相应的观测仪器。 | 县水利局 | 过马营镇过茫村 | 2018-07-01 | 2018-09-01
2-6 | 贵南县查纳水库出险加固工程 | 194.51 | 194.51 |  |  | 对坝顶、上下游坝坡进行修整。坝顶整修宽度为5.2m，上游坡比为1:3.5，下游坡比为1:3.0；上游坝坡铺设复合土工膜防渗，规格为200g/0.5mm/200g，上设20cm粗砂保护层，并采用30cm厚干砌石进行坝坡防护；坝脚防渗采用复合土工膜覆盖，铺盖长10m，土工膜上部铺设20cm厚的粗砂保护层，对副坝进行整修，临河道侧碾压修整后采用30cm厚C20W6F200混凝土护坡，临库侧采用复合土工膜防渗，规格为200g/0.5mm/200g，上设20cm粗砂保护层，并采用25cm厚干砌石进行坝坡防护；改建进水闸和防水闸各2孔，宽2米，采用平板钢闸门，配套启闭设备等；布置大坝渗流观测孔9个，并配套相应的观测仪器一套 | 县水利局 | 沙沟乡查纳村 | 2018-08-01 | 2018-12-01
2-7 | 贵南县居乎拉沟小流域上居乎拉2#骨干坝除险加固工程 | 146.04 | 146.04 |  |  | 新建溢洪道109m；恢复坝顶4m宽度、整修大坝上游坝面及下游坝脚处的贴坡排水体；重建下游坝坡坝脚处的排水沟；重建放水卧管30m、放水管出口消力池及下游排水渠及末端消能实施；新建视频一体监控设备1套。 | 县水利局 | 沙沟乡居乎拉村 | 2018-04-01 | 2018-07-01
2-8 | 贵南县居乎拉沟小流域下居乎拉3#骨干坝除险加固工程 | 185.07 | 185.07 |  |  | 新建溢洪道138m；恢复坝顶4m宽度、整修大坝上游坝面及下游坝脚处的贴坡排水体；重建下游坝坡坝脚处的排水沟；重建放水卧管43m、放水管出口消力池及下游排水渠及末端消能实施；新建视频一体监控设备1套。 | 县水利局 | 沙沟乡居乎拉村 | 2018-04-01 | 2018-09-01
2-9 | 2018年农田水利维修养护工程 | 126 | 126 |  |  | 对贵南县沙沟、过马营、茫曲、茫拉片区农田水利设施维修养护（含公益性水利工程维修养护） | 县水利局 | 沙沟、过马营、茫曲、茫拉片区 | 2018-04-01 | 2018-11-01
2-10 | 贵南县2018山洪灾害防治工程 | 35 | 35 |  |  | 继续展开群测群防体系建设，乡镇配备应急救援工具和设备 | 县水利局 | 沙沟、过马营、塔秀、茫曲、茫拉片区 | 2018-08-01 | 2018-09-01
2-11 | 贵南县2018山洪灾害防治工程 | 14 | 14 |  |  | 继续展开群测群防体系建设，乡镇配备应急救援工具和设备。 | 县水利局 |  | 2018-08-01 | 2018-09-01
2-12 | 水资源节约与保护建设项目 | 25 | 25 |  |  |  | 县水利局 |  | 未出本
2-13 | 青稞羊村太阳能路灯亮化项目 | 42 | 42 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化6公里，路灯间隔50米,40w光源路灯70盏。 | 财政局 | 青稞羊村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-14 | 赛羊村太阳能路灯亮化项目 | 30 | 30 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化4公里，路灯间隔50米,40w光源路灯50盏。 | 财政局 | 赛羊村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-15 | 洛合相村太阳能路灯亮化项目 | 48 | 48 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化5公里，路灯间隔50米,40w光源路灯80盏。 | 财政局 | 洛合相村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-16 | 郭仁多村太阳能路灯亮化项目 | 16.2 | 16.2 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化3公里，路灯间隔50米,40w光源路灯27盏。 | 财政局 | 郭仁多村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-17 | 沙加村太阳能路灯亮化项目 | 93 | 93 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化7公里，路灯间隔50米,40w光源路灯155盏. | 财政局 | 沙加村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-18 | 江当村太阳能路灯亮化项目 | 34.8 | 34.8 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化5公里，路灯间隔50米,40w光源路灯58盏。 | 财政局 | 江当村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-19 | 郭拉村太阳能路灯亮化项目 | 48 | 48 |  |  | 7米高太阳能路灯亮化4公里，路灯间隔50米,40w光源路灯80盏。 | 财政局 | 郭拉村 | 2018-09-01 | 2018-11-01
2-20 | 鲁秀麻村级道路硬化工程 | 129 | 129 |  |  | 宽4.5米路基，路面宽3.5米，20CM厚水泥砼面层，总长4.3KM | 交通局 | 鲁秀麻村
2-21 | 扎日干村级道路硬化工程 | 321 | 321 |  |  | 宽4.5米路基，路面宽3.5米，20CM厚水泥砼面层，总长10.7KM | 交通局 | 扎日干村
2-22 | 沙加村级道路硬化工程 | 205 | 205 |  |  | 宽4.5米路基，路面宽3.5米，20CM厚水泥砼面层，总长5.65KM | 交通局 | 沙加村
2-23 | 达茫村级道路修复工程 | 138 | 138 |  |  | 宽4.5米路基，路面宽3.5米，20CM厚水泥砼面层，修复面积4.6KM.。 | 交通局 | 达茫村
2-24 | 贡哇村级道路硬化工程 | 240 | 240 |  |  | 宽4.5米路基，路面宽3.5米，20CM厚水泥砼面层，总长8KM | 交通局 | 贡哇村
2-25 | 贵南县量测水设施建设项目 | 54 | 54 |  |  | 茫拉曲灌区骨干工程测水设施 | 县水利局 | 茫拉曲 | 2018-08-01 | 2018-10-01
2-26 | 农村饮水安全巩固提升工程项目 | 353 | 353 |  |  | 新建引水口三座、各类井99座、集中供水井39座、入户供水162座、减压池8座、水源保护4处 | 水利局 | 角色、青稞羊、巴塘新村 | 2018-08-01 | 2018-11-01
2-27 | 龙羊峡库区贵南县茫拉乡克周村三社至茫曲镇托勒村道路改建工程 | 852.45 | 852.45 |  |  | 维修道路长15.331km,其中利用原道路1.172km、改建原道路14.209km（改建主线路9.385km、改建支线路4.824km）；新建边沟2690m及盖板212块、盖板涵14.0m/2道、圆管涵27.5m/4道，护肩墙51.25m3,加高排水边沟280米，加高50cm;新建错车道2处、护住131根、里程牌14块、标志牌30块。 | 移民安置局 | 克周村-托勒村 | 2018-07-01 | 2019-05-01
三 | 农村生态环境改善 | 12371.225 | 3508.625 | 0 | 8862.6
3-1 | 贵南县天然林保护工程二期2018年度森林管护 | 431.96 |  |  | 431.96 | 天保工程森林管护面积为43.71万亩，落实事业身份管护员12人，森林警察10人，社会护林员95人，生态公益性岗位67人组成专业管护队，聘用专业技术人员1人 | 林业局 | 全县范围 | 2018-04-01 | 2018-12-01
3-2 | 贵南县2018年森林生态效益补偿基金 | 1564 |  |  | 1564 | 落实森林生态效益补偿面积108.76 | 林业局 | 全县范围 | 2018-04-01 | 2018-12-01
3-3 | 贵南县2018年财政造林补贴试点项目 | 790 |  |  | 790 | 建设规模：完成人工造林37400亩建设内容：直播柠条种子44100公斤，栽植白刺1776000，拉设网围栏30960米 | 林业局 | 沙沟乡汪什科村、沙加村木洪沟、茫曲镇沙拉村、茫曲镇达玉村 | 2018-08-01 | 2018-10-01
3-4 | 03-06年退耕还林补助 | 1215 |  |  | 1215 | 03年到06年退耕还林补助款 | 林业局 | 全县范围 | 2018-04-01 | 2018-12-01
3-5 | 有害生物防控项目 | 20 |  |  | 20 | 林业有害生物防控10000亩，涂白6000亩，虫害防治4000亩 | 林业局
3-6 | 野生动物人身财产损失补偿款 | 1.64 |  |  | 1.64 | 狼害补偿 | 林业局
3-7 | 塔秀乡生活垃圾填埋厂及配套建设项目 | 310 | 310 |  |  | 土建施工，工程建设；日处理生活垃圾8.04吨，总库容9.36万立方米 | 发改局 | 塔秀乡 | 2018-03-01 | 2018-12-01
3-8 | 2017年退牧还草项目 | 2140 |  |  | 2140 | 围栏建设、退化草原改良、人工饲草地、毒害草治理、舍饲棚圈300户 | 农牧局 | 六乡镇 | 2017-03-01 | 2018-12-01
3-9 | 2018年美丽乡村建设项目 | 3198.625 | 3198.625 |  |  | 森多镇青稞羊村、茫曲镇江当村、森多镇赛羊村、沙沟乡洛合相村、过马营镇沙加村、茫拉乡郭拉村六村美丽乡村建设 | 住建局 | 森多镇青稞羊村、茫曲镇江当村、森多镇赛羊村、沙沟乡洛合相村、过马营镇沙加村、茫拉乡郭拉村 | 2018-01-01 | 2018-11-01
3-10 | 贵南县黄沙头防沙治沙工程 | 1000 |  |  | 1000 |  | 环林局 | 黄沙头 | 2017-05-01 | 2018-10-01
3-11 | 贵南县龙羊峡库区生态综合治理项目 | 1700 |  |  | 1700 |  | 环林局 | 龙羊峡 | 2017-05-01 | 2018-10-01
四 | 贫困区农民居住条件改善 | 2612.5 | 2612.5 | 0 | 0
4-1 | 2018年农牧民危房改造建设项目 | 2612.5 | 2612.5 |  |  | 计划完成1045户农牧户群众的建房任务，分配为茫曲镇33户、过马营镇225户、森多镇261户、茫拉乡140户、沙沟乡136户、塔秀乡169户、东科大队17户、民宗局64户。 | 住建局 | 全县 | 2018-05-01 | 2018-12-01
五 | 农村教育、医疗发展扶贫 | 18 | 0 | 0 | 18
5-1 | 沙沟乡寄宿制小学少年宫项目 | 15 |  |  | 15 | 修缮装备补助（器材购买） | 教育局 | 沙沟乡寄宿制小学 | 2018-09-01 | 2018-11-01
5-2 | 森多镇寄宿制小学少年宫项目 | 3 |  |  | 3 | 活动运转补助 | 教育局 | 森多镇寄宿制小学 | 2018-09-01 | 2018-11-01
六 | 农村文化、旅游发展扶贫 | 281.13 | 181.13 | 0 | 100
6-1 | 贵南县白刺滩生态园区 | 25 |  |  | 25 | 白刺滩新建1个厕所、规模60平方 | 经信局 | 直亥 | 2018-09-01 | 2018-10-01
6-2 | 贵南县凤凰山旅游景区 | 25 |  |  | 25 | 凤凰山新建1个厕所、规模60平方 | 经信局 | 白刺摊 | 2018-09-01 | 2018-10-01
6-3 | 贵南县沙沟乡德茫村生态园区 | 25 |  |  | 25 | 德茫村新建1个厕所、规模60平方 | 经信局 | 凤凰山 | 2018-09-01 | 2018-10-01
6-4 | 贵南县直亥旅游景区公厕 | 25 |  |  | 25 | 直亥新建1个厕所、规模60平方 | 经信局 | 德芒村 | 2018-09-01 | 2018-10-01
6-5 | 龙羊峡库区贵南县沙沟乡关塘村道路及照明工程 | 181.13 | 181.13 |  |  | 道路硬化2021.79m,修建道路两侧排水边沟1000m，增设过沟盖板1000块，安装太阳能路灯16盏；新建挡墙24m，维修涵洞3道。 | 移民安置局 | 关塘村 | 2018-07-01 | 2018-10-01
七 | 技能培训、金融等其他扶贫建设 | 318 | 0 | 187 | 131
7-1 | 青海高原牧业有限责任公司 | 10 |  | 10 |  | 贷款贴息类项目
7-2 | 青海老扎西有机农牧科技有限公司 | 25 |  | 25
7-3 | 青海东格尔高原生态文化旅游开发有限公司 | 20 |  | 20
7-4 | 雨露计划-短期技能培训 | 131 |  |  | 131 | 培训750人，按人事厅相关文件，根据工种、课时等分别补助 | 县人社局 | 各乡镇 | 2018-03-01 | 2018-12-01
7-5 | 青春创业担保金 | 30 |  | 30 |  | 青春创业担保金 | 县扶贫局 | 各乡镇 | 2018-03-01 | 2018-12-01
7-6 | 扶贫贷款贴息项目 | 102 |  | 102 |  | 按贷款金额、基准利率、分比例贴息 | 县扶贫局 | 各乡镇 | 2018-03-01 | 2018-12-01